ОТЧЕТ

о ходе реализации в 2022 году Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции

в городском округе Тольятти на 2020-2022 годы

Информация о реализации в 2022 году мероприятий Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в городском округе Тольятти отражена в Таблицах 1 и 2.

Таблица 1 – Информация о реализации мероприятий по содействию развитию конкуренции на товарных рынках городского округа Тольятти за 2022 год

| № п/п | Наименование  мероприятия | Срок  исполнения  мероприятия | Ожидаемый результат /  вид документа | Наименование  ключевых показателей  развития конкуренции | Ответственные  исполнители  (соисполнители) | Результат исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | |
| 1. Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии) | | | | | |  |
| 1.1. | Актуализация схемы теплоснабжения городского округа Тольятти в соответствии с требованиями законодательства, программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (далее – ПКР) | Ежегодно  по мере необходимости | Поддержание в актуальном состоянии программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры и схемы теплоснабжения городского округа Тольятти/  ежегодный отчет о количестве актуализированных документов | Актуальное состояние программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры и схемы теплоснабжения городского округа Тольятти, процентов | Департамент городского хозяйства | Исполнено. Схема теплоснабжения городского округа Тольятти на период до 2038 года (актуализация на 2023 год) утверждена приказом Минэнерго РФ 30.12.2022 №1413. |
| 2. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды | | | | | | |
| 2.1. | Реализация комплекса мероприятий, направленных на повышение вовлеченности граждан и организаций в сферу благоустройства территорий муниципальных образований, в том числе информирование о вопросах реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» | Постоянно | Повышение информированности потенциальных участников рынка о государственном регулировании сферы благоустройства городской среды / размещение и актуализация информации о федеральном проекте в модуле «Формирование комфортной городской среды» ГИС ЖКХ, на сайте администрации городского округа Тольятти | Доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по благоустройству городской среды, процентов | Департамент городского хозяйства | Исполнено.<https://tgl.ru/structure/department/formirovanie-sovremennoy-gorodskoy-sredy/> |
| 3. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам  регулярных перевозок | | | | | | |
| 3.1. | Обеспечение наличия в общем доступе актуальных сведений, включенных в реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок городского округа Тольятти | Постоянно | Размещение в общем доступе на официальном сайте администрации городского округа Тольятти в сети Интернет актуальных сведений/реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок городского округа Тольятти | Доля услуг (работ) по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, оказанных (выполненных) организациями частной формы собственности, процентов. | Департамент дорожного хозяйства и транспорта | Исполнено.  <https://tgl.ru/structure/department/reestr-municipalnyh-marshrutov-regulyarnyh-perevozok/> |
| 3.2. | Проведение мониторинга потребности в регулярных перевозках в целях принятия решения об организации и проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в электронной форме на право выполнения работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым маршрутам городского округа Тольятти в связи с развитием города (строительство новых жилых районов, ввод в эксплуатацию социальных, культурных, спортивных объектов и т.д.) | 2020 – 2022  годы | Допуск перевозчиков на муниципальные маршруты регулярных перевозок по регулируемым тарифам на конкурентной основе / сводный отчет о результатах, проведенных администрацией городского округа Тольятти конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в электронной форме. | Доля услуг (работ) по перевозке пассажиров по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам, оказанных (выполненных) организациями частной формы собственности, процентов. | Департамент дорожного хозяйства и транспорта;  Департамент экономического развития. | Исполнено.  Заключены муниципальные контракты на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам городского округа Тольятти по регулируемым тарифам со сроком действия:  - с МП «ТПАТП № 3»  с 15.09.2021 до 31.12.2023;  - с МП «ТТУ» с 12.11.2022 до 31.12.2024. |
| 3.3. | Проведение мониторинга потребности в регулярных перевозках в целях принятия решения об организации и проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) на право на получение свидетельства об осуществлении перевозок по нерегулируемым тарифам по муниципальным маршрутам городского округа Тольятти в связи с развитием города (строительство новых жилых районов, ввод в эксплуатацию социальных, культурных, спортивных объектов и т.д.) | 2020 – 2022  годы | Допуск перевозчиков на муниципальные маршруты регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам на конкурентной основе / сводный отчет о результатах проведенных администрацией городского округа Тольятти конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в электронной форме. | Доля услуг (работ) по перевозке пассажиров по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам, оказанных (выполненных) организациям частной формы собственности, процентов. | Департамент дорожного хозяйства и транспорта;  Департамент экономического развития;  Отдел организации муниципальных торгов. | Исполнено.  В 2022 году конкурсные процедуры не проводились.  <https://tgl.ru/auction4/>  МП «ТПАТП №3» по результатам открытого конкурса выданы свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок со сроком действия с 01.01.2020 по 31.12.2024.  Коммерческим перевозчикам выданы свидетельства об осуществлении регулярных перевозок по муниципальным маршрутам со сроком действия с 01.01.2020 по 31.12.2026 без конкурсных процедур.  В 2020 году проведены 2 открытых конкурса на право осуществления регулярных перевозок по муниципальному маршруту № 130, заявки от перевозчиков не поступали |
| 4. Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа  к информационно-телекоммуникационной сети Интернет | | | | | | |
| 4.1. | Поддержание в актуальном состоянии и размещение в открытом доступе перечня объектов государственной и муниципальной собственности, на которых возможно размещение объектов и сооружений связи | 2020 – 2022 годы | Обеспечение равного доступа операторам связи к использованию объектов государственной и муниципальной собст-венности / размещение на сайте администрации городского округа Тольятти актуального перечня объектов и на сайте  департамента информационных технологий и связи Самарской области актуального перечня объектов | Доля организаций частной формы собственности в сфере оказания услуг по предос-тавлению широкополосного доступа к сети Интернет, процентов | Департамент информационных технологий и связи. | Исполнено.  <https://tgl.ru/structure/department/perechen-nezhilyh-zdaniy-na-kotoryh-vozmozhno-razmeschenie-obektov-svyazi/> |
| 5. Рынок жилищного строительства | | | | | | |
| 5.1. | Опубликование на официальном сайте администрации городского округа Тольятти в сети Интернет актуальных планов формирования и предоставления прав на земельные участки (в том числе на картографической основе) в целях жилищного строительства, развития застроенных территорий, освоения территории в целях строительства стандартного жилья, комплексного освоения земельных участков в целях строительства стандартного жилья | Постоянно | Повышение уровня информированности участников рынка о планах по развитию градостроительной деятельности в городском округе Тольятти / актуальные планы формирования и предоставления прав на земельные участки, размещенные в открытом доступе в сети Интернет | Доля организаций частной формы собственности в сфере жилищного строительства, процентов | Департамент градостроительной деятельности. | Исполнено.  Информация о планируемых аукционах размещена на официальном сайте администрации городского округа Тольятти [www.tgl.ru/auction3](http://www.tgl.ru/auction3).  Отклонения в показателе 5.1 «Доля организаций частной формы собственности в сфере жилищного строительства» обусловлены завершением строительство и вводом в эксплуатацию проблемного объекта: комплекс жилых домов переменной этажности (5-14 этажей): секция Р-2, секция Р-3, секция Р-4 для строительства которого привлекались денежные средства участников долевого строительства застройщиком которого выступала некоммерческая организация– фонд «Самарский региональный фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства». |
| 6. Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства | | | | | | |
| 6.1. | Обеспечение предоставления муниципальных услуг по выдаче градостроительного плана земельного участка исключительно в электронном виде | Постоянно | Снижение административной нагрузки при прохождении процедур в сфере строительства / ежегодный отчет о количестве предоставленных муниципальных услуг по выдаче градостроительного плана земельного участка исключительно в электронном виде. | Доля организаций частной формы собственности в сфере строи-тельства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства, процентов. | Департамент градостроительной деятельности. | В 2022 году в электронном виде выдано 67 ГПЗУ. |
| 7. Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме | | | | | | |
| 7.1. | Проведение открытых конкурсов по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами в соответствии с порядком, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75 | Постоянно | Увеличение количества управляющих организаций, осуществляющих деятельность на рынке/сводный отчет о результатах проведенных органами местного самоуправления открытых конкурсов | Доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, процентов | Департамент городского хозяйства | Исполнено. |
| 7.2. | Снижение количества нарушений антимонопольного законодательства при проведении конкурсов по отбору управляющей организации, предусмотренных Жилищным кодексом Российской Федерации и Правилами проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75 (далее – Правила) | Постоянно | Обеспечение для хозяйствующих субъектов всех форм собственности равных условий деятельности на товарном рынке |  | Департамент городского хозяйства |  |
| 7.3 | Недопущение необоснованного укрупнения лотов при организации и проведении конкурсов по отбору управляющей организации, предусмотренных Жилищным кодексом Российской Федерации и Правилами | Постоянно | Увеличение количества управляющих организаций частной формы собственности, осуществляющих деятельность на рынке/сводный отчет о результатах проведенных органами местного самоуправления открытых конкурсов |  | Департамент городского хозяйства |  |
| 8. Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств | | | | | | |
| 8.1 | Сбор и обобщение информации об организациях, осуществляющих ремонт принадлежащих органам местного самоуправления, муниципальным предприятиям и учреждениям автотранспортных средств (за исключением спецавтотранспорта) | Ежегодно | Наличие актуальных сведений о занимаемой муниципальными предприятиями и учреждениями доли на рынке для разработки мероприятий по ее снижению/ежегодный отчет о состоянии и развитии конкуренции на рынке | Доля организаций частной формы собственности в сфере оказания услуг по ремонту автотранспортных средств, процентов | Департамент экономического развития | Исполнено.  Муниципальные предприятия и учреждения в данной сфере деятельности отсутствуют. |

Таблица 2 - Информация о реализации системных мероприятий по содействию развитию конкуренции в городском округе Тольятти за 2022 год

| № п/п | Наименование  мероприятия | Срок  исполнения  мероприятия | Наименование  ключевого показателя  развития конкуренции | Ответственные  исполнители  (соисполнители) | Результат исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Совершенствование процессов управления в рамках полномочий администрации городского округа Тольятти, закрепленных за ней законодательством Российской Федерации, объектами муниципальной собственности, а также ограничение влияния муниципальных предприятий на конкуренцию | | | | | |
| 1.1. | Осуществление мероприятий, направленных на реорганизацию (ликвидация, приватизация) муниципальных унитарных предприятий | Постоянно | Соотношение количества муниципальных предприятий городского округа Тольятти (за исключением не осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность), числящихся в реестре имущества городского округа Тольятти на конец отчетного периода, и количества муниципальных предприятий (за исключением не осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность), числившихся в реестре имущества городского округа Тольятти по состоянию на 01.01.2020, процентов. | Департамент по управлению муниципальным имуществом;  Управление потребительского рынка;  Департамент городского хозяйства;  Департамент образования;  Департамент дорожного хозяйства и транспорта. | Плановое значение не достигнуто в связи с тем, что реорганизация МП БО Баня №1 в ООО в 2022 году не была завершена(в соответствии с решением Думы городского округа Тольятти от 19.10.2022 №1395 «О внесении изменений в Программу приватизации муниципального имуществагородского округа Тольятти на 2022 год, утвержденную решением Думы городского округа Тольятти от 10.11.2021 №1094» МП БО Баня включено в Программу приватизации муниципального имущества городского округа Тольятти на 2022 год).Вотношении МП «ТТУ» принято решение о сохранении организационно-правовой формы |
| 2. Обеспечение и сохранение целевого использования муниципальных объектов недвижимого имущества  в социальной сфере | | | | | |
| 2.1. | Проведение инвентаризации муниципальных объектов недвижимого имущества, в том числе объектов недвижимого имущества в социальной сфере, с целью выявления не используемых по назначению объектов недвижимого имущества и внесения предложений о дальнейшем использовании объектов недвижимого имущества в социальной сфере с учетом необходимости сохранения их целевого использования | Постоянно | Соотношение количества муниципальных объектов недвижимого имущества, в том числе объектов недвижимого имущества в социальной сфере, в отношении которых проведена инвентаризация, к общему количеству муниципальных объектов недвижимого имущества, в том числе объектов недвижимого имущества в социальной сфере, подлежащих инвентаризации, процентов | Управление потребительского рынка;  Департамент городского хозяйства;  Департамент дорожного хозяйства и транспорта;  Департамент градостроительной деятельности;  Департамент экономического развития;  Департамент по управлению муниципальным имуществом;  Департамент образования;  Управление физической культуры и спорта;  Департамент культуры;  Управление взаимодействия с общественностью;  Департамент общественной безопасности;  Организационное управление | Исполнено.  Нецелевое использование недвижимого имущества не выявлено. |
| 3. Содействие развитию практики применения механизмов муниципально-частного партнерства, в том числе практики заключения концессионных соглашений, в социальной сфере | | | | | |
| 3.1. | Рассмотрение предложений о реализации в городском округе Тольятти проектов муниципально-частного партнерства, предусматривающих создание (реконструкцию) объектов социальной сферы, поступивших от лиц, которые могут выступать в качестве частных партнеров в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственно-частном партнерстве и муниципально-частном партнерстве | Ежегодно | Количество рассмотренных предложений, единиц | Департамент экономического развития | Предложений о реализации проектов МЧП за 2022 год не поступало. |
| 3.2. | Рассмотрение предложений о заключении концессионных соглашений в отношении объектов социальной сферы, находящихся в собственности городского округа Тольятти, поступивших от лиц, которые могут выступать в качестве концессионеров в соответствии с законодательством Российской Федерации о концессионных соглашениях | Ежегодно | Количество рассмотренных предложений, единиц | Департамент экономического развития | Предложений о заключении концессионных соглашений в отношении муниципальных объектов социальной сферы за 2022 год не поступало. |
| 4. Обеспечение равных условий доступа к информации о муниципальном имуществе, в том числе имуществе, включаемом в перечни для предоставления на льготных условиях субъектам малого и среднего предпринимательства, о реализации такого имущества или предоставлении его во владение и (или) пользование, а также о ресурсах всех видов, находящихся в муниципальной собственности, путем размещения указанной информации на официальном сайте администрации городского округа Тольятти в сети Интернет | | | | | |
| 4.1. | Размещение перечня объектов муниципального имущества, свободных от прав третьих лиц и предназначенных для предоставления на праве владения и (или) пользования на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства, на официальном сайте администрации городского округа Тольятти | Постоянно | Доля объектов муниципального имущества, свободных от прав третьих лиц и предназначенных для предоставления на праве владения и (или) пользования на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательств (далее – объекты муниципального имущества), информация о которых размещена на официальном сайте администрации городского округа Тольятти в сети Интернет, к общему количеству объектов муниципальной собственности, информация о которых подлежит размещениюна официальном сайте | Департамент по управлению муниципальным имуществом | Исполнено.  Постановление от23.01.2022 №3368-п/1 «О внесении изменений в постановление мэрии городского округа Тольятти от 26.05.2009 №1190-п/1 «Об утверждении Перечня муниципального имущества городского округа Тольятти, предназначенногодля предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", [https://tgl.ru/msp/p/per echen-imuschestvadlya-msp/](https://tgl.ru/msp/p/per%20echen-imuschestvadlya-msp/); <https://tgl.ru/msp/p/imuschestvo-dlya-biznesa/> |
| 4.2. | Размещение в открытом доступе информации о реализации имущества, находящегося в собственности городского округа Тольятти, на торгах в соответствии с программой приватизации муниципального имущества на соответствующий год. | Постоянно | Доля размещенных извещений о реализации муниципального имущества, находящегося в муниципальной собственности, на торгах в соответствии программой приватизации муниципального имущества на соответствующий год на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru), на официальном сайте администрации городского округа Тольятти к общему количеству поступивших на размещение заявок, процентов | Отдел организации муниципальных торгов;  Департамент по управлению муниципальным имуществом. | Исполнено.  В 2022 году на официальном сайте <https://torgi.gov.ru>,на официальном портале администрации г.о. Тольятти <https://www.tgl.ru>  Размещено 81 извещение о проведении торгов. |

В результате реализации в 2022 году Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в городском округе Тольятти достигнуты ключевые показатели развития конкуренции, отраженные в Таблице 3.

Таблица 3 - Достижение ключевых показателейразвития конкуренциив городском округе Тольятти за 2022 год.

| №  п/п | | Наименование  ключевого показателя | | Единица  измерения | | Значения ключевого показателя | | | | | | | | | Ответственный  за достижение  ключевого  показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| факт | | план | факт | план | факт | план | факт | |
| 2019  год | | 2020  год | 2020  год | 2021  год | 2021  год | 2022  год | 2022 год | |
| **I. Ключевые показатели развития конкуренции на товарных рынках Самарской области** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | | Актуальное состояние программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (далее – ПКР) и схемы теплоснабжения городского округа Тольятти | | проценты | |  | | 100 | По ПКР -100%,  По схеме теплоснабжения – 0% | 100 | 100 | 100 | По ПКР -100%,  По схеме теплоснабжения – 100% | | Департамент городского хозяйства |
| 2. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | | Доля организаций частной формы  собственности в сфере выполнения  работ по благоустройству городской среды | | проценты | | 63,2 | | 63,3 | 100 | 63,4 | 100 | 63,5 | 100 | | Департамент городского хозяйства |
| 3. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам  регулярных перевозок | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | | Доля услуг (работ) по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, оказанных (выполненных) организациями частной формы собственности | | проценты | | 55,9 | | 56,0 | 56,9 | 62,5 | 63,5 | 65,0 | 67,9 | | Департамент дорожного хозяйства и транспорта |
| 4. Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа  к информационно-телекоммуникационной сети Интернет | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2. | | Доля организаций частной формы собственности в сфере оказания услуг по предоставлению широкополосного доступа к сети Интернет | | проценты | | 98,8 | | 99,0 | 100 | 99,1 | 99,56 | 99,2 | 99,3 | | Департамент информационных технологий и связи |
| 5. Рынок жилищного строительства | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. | | Доля организаций частной формы собственности в сфере жилищного строительства | | проценты | | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 92 | | Департамент градостроительной деятельности |
| 6. Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1. | | Доля организаций частной формы собственности в сфере строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства | | проценты | | 87,0 | | 88,0 |  | 100 | 96 | 100 | 97 | | Департамент градостроительной деятельности |
| 7. Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | | Доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме | | проценты | | 95,4 | | 95,5 |  | 95,6 | 97,3 | 95,7 | 95,7 | | Департамент городского хозяйства |
| 8. Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1 | | Доля организаций частной формы собственности в сфере оказания услуг по ремонту автотранспортных средств (за исключением спецавтотранспорта) | | проценты | | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | Департамент экономического развития |
| **II. Ключевые показатели развития конкуренции по системным направлениям** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Совершенствование процессов управления в рамках полномочий администрации городского округа Тольятти, закрепленных за ней законодательством Российской Федерации, объектами муниципальной собственности, а также ограничение влияния муниципальных предприятий на конкуренцию | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | | Соотношение количества муниципальных предприятий городского округа Тольятти (за исключением не осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность), числящихся в реестре имущества городского округа Тольятти на конец отчетного периода, и количества муниципальных предприятий (за исключением не осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность), числившихся в реестре имущества городского округа Тольятти по состоянию на 01.01.2020 | | проценты | | 100 | | 100 | 100 | 88 | 88 | 63 | 75 | | Департамент по управлению муниципальным имуществом;  Управление потребительского рынка;  Департамент городского хозяйства;  Департамент образования;  Департамент дорожного хозяйства и транспорта |
| 2. Обеспечение и сохранение целевого использования муниципальных объектов недвижимого имущества  в социальной сфере | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | | Соотношение количества муниципальных объектов недвижимого имущества, в том числе объектов недвижимого имущества в социальной сфере, в отношении которых проведена инвентаризация, к общему количеству муниципальных объектов недвижимого имущества, в том числе объектов недвижимого имущества в социальной сфере, подлежащих инвентаризации | | проценты | | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | Управление потребительского рынка;  Департамент городского хозяйства;  Департамент дорожного хозяйства и транспорта;  Департамент градостроительной деятельности;  Департамент экономического развития;  Департамент по управлению муниципальным имуществом;  Департамент образования;  Управление физической культуры и спорта;  Департамент культуры;  Управление взаимодействия с общественностью;  Департамент общественной безопасности;  Организационное управление. |
| 3. Содействие развитию практики применения механизмов муниципально-частного партнерства, в том числе практики заключения концессионных соглашений, в социальной сфере | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | | Количество рассмотренных предложений, единиц | | единицы | | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 | | 0 | Департамент экономического развития |
| 4. Обеспечение равных условий доступа к информации об имуществе, находящемся в собственности г. о. Тольятти, в том числе имуществе, включаемом в перечни для предоставления на льготных условиях субъектам малого и среднего предпринимательства, о реализации такого имущества или предоставлении его во владение и (или) пользование, а также о ресурсах всех видов, находящихся в муниципальной собственности, путем размещения указанной информации на официальном сайте администрации городского округа Тольятти в сети Интернет | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | | Доля объектов муниципального имущества, свободных от прав третьих лиц и предназначенных для предоставления на праве владения и (или) пользования на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – объекты муниципального имущества), информация о которых размещена на официальном сайте администрации городского округа Тольятти в сети Интернет, к общему количеству объектов муниципальной собственности, информация о которых подлежит размещениюна официальных сайтах | | проценты | | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | Департамент по управлению муниципальным имуществом |
| 4.2. | | Доля размещенных извещений о реализации муниципального имущества, находящегося в муниципальной собственности, на торгах в соответствии с программой приватизации муниципального имущества на соответствующий год на официальном сайте администрации городского округа Тольятти к общему количеству поступивших на размещение заявок | | проценты | | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | Отдел организации муниципальных торгов;  Департамент по управлению муниципальным имуществом. |